## Resumo
CHECK LIST DE PRE ACEITAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE REDE ÓPTICA
Obra:
Projeto:
Site/Enlace:
Cliente:
Vistoriador:
Data da vistoria:

## DOCUMENTAÇÃO
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
1. | DOCUMENTAÇÃO | CHECK LIST PARA AVALIAR TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
1.1 | Levantamento para as built executado |  |  |  |  | #REF!
1.2 | as built conferido em campo (coordenadas, distâncias) |  |  |  |  | #REF!
1.3 | as built impresso para aceitação |  |  |  |  | #REF!
1.4 | planilha com coordenadas de caixas
1.5 | planilha de teste de bobina
1.6 | planilha de medida de potência (Power meter) |  |  |  |  | #REF!
1.7 | planilha de testes de atenuação
1.8 | testes OTDR´s gravados |  |  |  |  | #REF!
1.9 | licenças (Prefeitura, DNIT, Orgãos Ambientais)
1.10 | planilha de check list de aceitação da Operadora

## DGO
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
2. | DGO (DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO) | CHECK LIST PARA AVALIAR INSTALAÇÃO D.G.O.
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
2.1 | Bastidor DGO instalado conforme o indicado pelo projeto |  |  |  |  | #REF!
2.2 | Identificação do topo do DGO ( Fila,posição,rota) |  |  |  |  | #REF!
2.3 | Fixação, alinhamento, aperto de todos os parafusos do DGO |  |  |  |  | #REF!
2.4 | Fixação do esteiramento do topo do DGO até o esteiramento existente
2.5 | Fixação de sub bastidores DGO na posição correta
2.6 | Identificação com aspiral de cor laranja nos cabos de F.O de entrada e saída do topo do DGO até a placa de passagem ou duto de saída do site |  |  |  |  | #REF!
2.7 | Identificação da F.O com placa acrílica amarela em três pontos dentro do DGO
2.8 | Identificação com placa acrílica amarela nos cabos de F.O em três pontos (topo do DGO, no meio do caminho até a saída e na saída do site) |  |  |  |  | #REF!
2.9 | Instalação de duto/sub duto de entrada no prédio
2.10 | Vedação com espuma expansiva nos sub-dutos de entrada da F.O

## CANALIZAÇÃO ENTRADA SITE
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
3. | CANALIZAÇÃO ENTRADA NO SITE | CHECK LIST PARA AVALIAR CANALIZAÇÃO DE ENTRADA NO SITE
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
3.1 | Recomposição de pisos e calçadas |  |  |  |  | #REF!
3.2 | Compactação na linha do cabo no nível do solo natural |  |  |  |  | #REF!
3.3 | Reagrupamento de brita na linha do cabo |  |  |  |  | #REF!
3.4 | Reagrupamento de brita em volta da caixa subterrênea
3.5 | Caixa subterrânea instalada em posição adequada
3.6 | Tampa de ferro da caixa subterrânea instalada a 10 cm do nível do solo com acabamento em alvenaria |  |  |  |  | #REF!
3.7 | Identificação com placa metálica com o número da caixa subterrânea
3.8 | Identificação com placa acrílica amarela fixada nos cabos de F.O em todas as direções
3.9 | Vedação com espuma expansiva em todos os dutos dentro da caixa subterrânea
3.10 | dreno desobstruído e com brita n°0 ou pedrisco
3.11 | Barra C fixada com parafusos sextavado galvanizado
3.12 | Degraus de acomodação de F.O instalados
3.13 | Cabos acomodados e fixado nos degraus
3.14 | Caixa e cabos limpos sem resíduo de massa
3.15 | Tampa de ferro com o sistema de tranca desobstruído

## CANALIZAÇÃO URBANA
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
4. | CANALIZAÇÃO URBANA | CHECK LIST PARA AVALIAR CANALIZAÇÃO URBANA
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
4.1 | Caixa subterrânea de acesso ao site instalada fora de área de tráfego de veículos |  |  |  |  | #REF!
4.2 | Caixa subterrânea de acesso ao site instalada em área de possível tráfego de veículos com no mínimo 2 marcos |  |  |  |  | #REF!
4.3 | Caixas subterrâneas instaladas fora de áreas de grande tráfego sem possibilidade de serem instalados marcos (estacionamentos de comercios, carga e descarga, supermercados, portões, etc. )
4.4 | Marco pintado com cor amarela e identificado conforme padrão solicitado |  |  |  |  | #REF!
4.5 | Identificação com placa metálica com o número da caixa subterrânea
4.6 | Identificação com placa acrílica amarela fixada em cabos de F.O em todas as direções
4.7 | Vedação com espuma expansiva em todos os dutos dentro das caixas subterrâneas
4.8 | Dreno desobstruído e com brita n°0 ou pedrisco
4.9 | Barra C fixada com parafusos sextavado galvanizado
4.10 | Degraus de acomodação de F.O instalados
4.11 | Nas caixas de passagens sem sobras os cabos estão acomodados e fixados nos degraus com no mínimo uma pingadeira de cada lado ou acomodado no formato de um S
4.12 | Nas caixas de emenda a caixa de fusão esta fixada conforme o padrão do cliente
4.13 | Todas as caixas de fusão estão com as entradas e saídas vedadas de acordo com a indicação do fabricante da mesma
4.14 | Caixa e cabos limpos sem resíduo de massa,resto de instalação ou lama.
4.15 | Tampa de ferro com o sistema de tranca desobstruído para que a mesma seja trancada no dia da aceitação
4.16 | Tampas de ferro das caixa subterrânea instaladas no mínimo a 10 cm do nível do solo onde não existir meio-fio
4.17 | Tampas de ferro das caixa subterrânea instaladas no nível do meio-fio (onde houver)
4.18 | Tampas de ferro das caixa subterrânea instaladas com as dobradiças de frente para rua ou meio-fio
4.19 | Compactação na linha do cabo no nível do solo natural
4.20 | Compactação na linha do cabo em terreno gramado acima da grama ou no nível da grama
4.21 | Recomposição de calçadas no nível da calçada existente
4.22 | Calçadas e sarjetas na linha do cabo sem restos de materiais e terras deslocadas pelo serviço de canalização
4.23 | Recomposição com massa asfáltica nas travessias de ruas onde foi valetiado.
4.24 | Subidas laterais amarradas aos postes
4.25 | Subidas laterais vedadas

## CANALIZAÇÃO RODOVIA
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
5. | CANALIZAÇÃO EM RODOVIA | CHECK LIST PARA AVALIAR CANALIZAÇÃO EM RODOVIA
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
5.1 | Relatório fotográfico do fechamento de todas as caixas registrado pela ELO ou por fiscal do cliente. |  |  |  |  | #REF!
5.2 | Todas as caixas estão fechadas conforme o padrão acordado com o cliente |  |  |  |  | #REF!
5.3 | Todos os Marcos instalados conforme o padrão acordado com o cliente
5.4 | Todos os marcos pintados na cor acordada com o cliente |  |  |  |  | #REF!
5.5 | Todos os marcos estão identificados conforme a sua posição de instalação
5.6 | Todos os marcos foram instalados na distância acordada com o cliente
5.7 | Banquetas foram realizadas em todo o trecho
5.8 | Compactação na linha do cabo realizada em todo o trecho
5.9 | Acabamento especial em todos os pontos críticos de possíveis erosões futuras
5.10 | Toda a linha do cabo está no nível do solo natural ou acima
5.11 | Todos os serviços em envelopamento de subdutos nas linhas dos cabos foram realizados
5.12 | Todos os serviços de acabamento foram realizados nos encabeçamentos em pontes
5.13 | Foram utilizadas juntas de dilatação no processo de envelopamento em cabeceiras de pontes.
5.14 | Envelopamento em cabeceiras de pontes sem trincas ou rachaduras.
5.15 | Foram recolhidos todas as sobras de construções dos trabalhos realizados em pontes.

## REDE AÉREA
Preenchido Por
Data
Projeto
Site / Enlace
6. | REDE AÉREA | CHECK LIST PARA AVALIAR REDE AÉREA
ITEM | Descrição | NA | OK | NOK | Comentários
6.1 | Trecho lançado de acordo com o projeto |  |  |  |  | #REF!
6.2 | Verificar se todos os postes utilizados estão em perfeita condições para recebimento da rede, após cabo instalado |  |  |  |  | #REF!
6.3 | Utilização de reservas de acordo com o projeto e acabamento conforme padrão.
6.4 | Utilização de mensageiros conforme projeto. |  |  |  |  | #REF!
6.5 | Postes equipados adequadamente
6.6 | Emendas acomodadas adequadamente e conforme padrão
6.7 | Cabo óptico próximo a rede elétrica
6.8 | Cabo óptico tencionado adequadamente
6.9 | Cabo óptico identificado adequadamente
6.10 | Equipagem utilizada no poste de acordo com o projeto.
6.11 | Descidas e subidas laterais instaladas adequadamente
6.12 | Entradas de cabos nos racks bastidores e gabinetes fixados adequadamente e de acordo com projeto
6.13 | Cabo óptico lançado com proteção no esteiramento horizontal / Vertical
6.14 | Aspiral fixado no cabo próximo aos DGOs e em locais de risco
6.15 | Protocolo de testes conferidos
6.16 | As built já atualizado
6.17
6.18
6.19
6.20

## Fotos
Relatório Fotográfico de detalhes
Responsável Relat: |  |  |  |  | Data:
Pendência Item: |  |  | 1 | Pendência Item: |  | 2
IDENTIFICAÇÃO DO SITE |  |  |  | ENTRADA DO SITE
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 3 | Pendência Item: |  | 4
AREA INTERNA DO SITE |  |  |  | ESTRUTURA VERTICAL DO SITE
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 5 | Pendência Item: |  | 6
DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO EQUIPAMENTOS |  |  |  | OUTROS
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 7 | Pendência Item: |  | 8
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS IN-DOOR |  |  |  | VISTA FRONTAL DO RADIO
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 9 | Pendência Item: |  | 10
TRAVAMENTO DA ANTENA |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E ETIQUETAS
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 11 | Pendência Item: |  | 12
IDENTIFICAÇÃO/CRACHÁ |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 13 | Pendência Item: |  | 14
PRINT DO NIVEL DE RX E FREQUENCIA |  |  |  | PRINT. HOP
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 15 | Pendência Item: |  | 16
ENTRADA DE CABOS E ATERRAMENTO |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO ANTENA/ODU
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 17 | Pendência Item: |  | 18
OUTROS |  |  |  | ISOLAMENTAO CONECTORES DA ANTENA
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Pendência Item: |  |  | 19 | Pendência Item: |  | 20
OUTROS |  |  |  | VISADA DO ENLACE
Inserir figuras neste local |  |  |  | Inserir figuras neste local
Caso seja necessário inserir demais comentários abaixo:
Foto: | Item: | Comentáros: