## Plan1
CHECK LIST de Licenciamento para Vistorias de Rede
OBRA |  |  |  | VISTORIADOR
PROJETO
TIPO OBRA |  | ( ) MD ( )MND ( )AEREO
LICENCIAMENTO
( ) 1.PREFEITURA ( )2.RODOVIA ( )3.FERROVIA ( )4.AEREO ( )5.MEIO AMBIENTE ( )6.OUTROS__________________________________________
NOME DO ORGÃO:
NOME DO SECRETARIO (A):
ENDEREÇO:
TELEFONE |  |  | NOME CONTATO |  | EMAIL
PROCESSO | PROCESSO DE LICENCIAMENTO (descrever o tramite do processo e o prazo até a emissão do alvará) - DESCREVER NO VERSO
DOCUMENTAÇÃO | DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (verificar também os valores e quais taxas devem ser pagas) - DESCREVER NO VERSO
PERGUNTAS IMPORTANTES
Colocar observações no verso ou anexar documentos fornecidos pelo orgão em caso de Sim ou Não
( )SIM ( )NÃO | NORMA PARA EXECUÇÃO DO MUNICIPIO (Verificar se existe alguma norma especifica para construir no municipio)
( )SIM ( )NÃO | EXISTE IMPEDIMENTO DA OBRA POR PARTE DO MUNICIPIO?
( )SIM ( )NÃO | HÁ POSSIBILIDADE DE ADIANTAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA INICIAR A OBRA A CURTO PRAZO?
( )SIM ( )NÃO | DURANTE A VISITA AO ORGÃO FOI APRESENTADO O TRAJETO DA OBRA (KMZ) PARA SABER SE HÁ VIABILIDADE PARA O TRECHO PROJETADO?
( )SIM ( )NÃO | A PREFEITURA TEM O MAPA DA CIDADE COM OS BAIRROS PARA DISPONIBILIZAÇÃO EM MIDIA OU IMPRESSO?
PARCEIROS
( )SIM ( )NÃO | Procurar um despachante (se possivel pedir indicação no orgão) para futuramente protocolar e retirar os documentos no municipio).
TELEFONE |  |  | NOME CONTATO |  | EMAIL
DADOS TECNICOS
Sempre atentar para os dados que devem constar nas vistorias:
1. Solicitar faixa de dominio para rodovias, ferrovias e redes de auta-tensão (acima de 13KVa);
2. Ficar atendo a nome de ruas que podem ser rodovias, pois ai precisamos do numeral desta rodovia.
3. Informar o KM da extensão da rodovia / ferrovia e principalmente nas travessias e pontos de acessos a outras vias;
4. Se possivel informar o nome do bairro
5. Se houver interferencias (esgoto, agua, gas, petroleo, etc), informar na vistoria e se possivel procurar contatos.
OBSERVAÇÕES
1. PREFEITURA: licencia-se quando há canalização, seja ela MD ou MND e implantação de postes quando exigido pela PM.
2. RODOVIA: quando o trecho passa por alguma rodovia, se for federal (BR) devemos lincenciar com o DNIT e estadual (PE, CE, etc) devemos licenciar junto ao DER e municipal quando ser tratar de estradas vicinais.
3. FERROVIA: Se houver travessia ou encaminhamento longitudinal as margens de ferrovia, é preciso saber qual é a ferrovia responsavel pelo licenciamento. Caso a mesma esteja desativada também precisamos saber informações.
4. AEREO: se a rede aerea passar em faixa de dominio de rodovias, ferrovias, reserva ambientais, aeronautica, exercito, shoppings, etc, devemos licenciar neste orgãos também.
5. MEIO AMBIENTE: caso haja reserva ambiental ou se na propria PM for exigida o licenciamento ambiental.
6 . OUTROS: se existir a necessidade exigida por outro orgão ou apontada na vistoria em licenciar com algum orgão não relacinado anteriormente.
SIGLAS: PM - Prefeitura Municipal ¦ DNIT - Dept. Nacional de Infra-estrutura e Transportes ¦ DER - Dept. Estrada e Rodagem
Revisão 00 - Criado em 21 de maio de 2015.
Note on H10: Elotelecom: NOME DAS PESSOAS EM QUE VAMOS FALAR NOS TELEFONES FORNECIDOS.
Note on B14: Elotelecom: - Perguntar ao orgão qual é o procedimento para aprovação. - Perguntar por onde o processo irá passar após o protocolo, quais pessoas / departamentos irão analisar? - Qual o prazo para conseguir o documento de aprovação (alvará)? - Existe possibilidade de adiantar o processo e conseguir uma autorização previa para iniciar a obra?
Note on B22: Elotelecom: - PERGUNTAR OS VALORES DE TAXAS A PAGAR; - DESCREVER A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PROTOCOLAR O PROCESSO.
Note on B37: Elotelecom: Esta pessoa deve ter um perfil de desenvoltura e espertisse se comunicar e resolver os problemas junto ao orgão. - Deve-se ter uma boa aparencia e apresentação. - Falar bem
Note on H38: Elotelecom: NOME DAS PESSOAS EM QUE VAMOS FALAR NOS TELEFONES FORNECIDOS.